TRƯỜNG THCS ĐỨC HÒA	   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

# HỘI ĐỒNG TỰ ĐÁNH GIÁ		       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:      /KH-THCSĐH		         Đức Hòa, ngày 12 tháng 01 năm 2021

KẾ HOẠCH TỰ ĐÁNH GIÁ

I.Mục đích tự đánh giá

Tự đánh giá là một khâu đầu tiên trong tổng thể các hoạt động kiểm định chất lượng giáo dục đào tạo của một trường. Trước hết tự đánh giá là thể hiện cụ thể tính tự chủ và tự chịu trách nhiệm của trường trong toàn bộ các hoạt động giáo dục đào tạo, nghiên cứu và dịch vụ xã hội theo chức năng nhiệm vụ được giao của trường và phù hợp với tôn chỉ mục đích và sứ mệnh của nhà trường, tạo cơ sở cho bước tiếp theo đánh giá ngoài.

Làm rõ các hoạt động thực trạng quy mô, chất lượng và hiệu quả các hoạt động giáo dục đào tạo, nghiên cứu xã hội theo chức năng, nhiệm vụ và phù hợp với tôn chỉ mục đích và sứ mệnh của nhà trường trong sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội của đất nước.

Xác định rõ tầm nhìn, các điểm mạnh, điểm yếu, thời cơ, thách thức của trường và đề xuất ra các chiến lược, kế hoạch biện pháp nhằm từng bước nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo, nghiên cứu khoa học và dịch vụ của cơ sở đào tạo liên tục phát triển. Kiến nghị với các cơ quan có trách nhiệm về việc mở rộng qui mô, nâng cao chất lượng và hiệu quả các hoạt động của mình.

II. Phạm vi tự đánh giá

Nhà trường triển khai Thông tư số 18/2018/TT-BGDĐT ngày 22 tháng 08 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy định về kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận chuẩn quốc gia đối với trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học

Công văn số 8987/BGDĐT-KTKĐCLGD Về việc hướng dẫn tự đánh giá và đánh giá ngoài cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên.

Công văn Số 5932/BGDĐT-QLCL ngày 28 tháng 12 năm 2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn tự đánh giá và đánh giá ngoài cơ sở giáo dục phổ thông .

III. Công cụ đánh giá:

Sử dụng tiêu chuẩn Công cụ tự đánh giá là tiêu chuẩn đánh giá trường THCS, THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học do ban hành kèm theo Thông tư số 18/2018/TT-BGDĐT, ngày 22 tháng 8 năm 2018 và các tài liệu hướng dẫn.

IV. Hội đồng tự đánh giá

1. Thành phần Hội đồng tự đánh giá

Hội đồng tự đánh giá được thành lập theo quyết định số    /QĐ-TrTHCS ngày  12 tháng 01 năm 2021 của Hiệu trưởng Trường THCS Đức Hòa, hội đồng gồm có 12 thành viên:

| TT | Họ và tên | Chức danh, chức vụ | Nhiệm vụ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Võ Đình Phận | Hiệu trưởng | Chủ tịch HĐ |
| 2 | Trần Thị Bích Diệp | P.Hiệu trưởng | Phó chủ tịch HĐ |
| 3 | Bùi Đình Duy | CT.Công Đoàn | Uỷ viên HĐ |
| 4 | Huỳnh Trung Soi | TT tổ Tự Nhiên | Thư ký HĐ |
| 5 | Nguyễn Văn Chương | TT tổ Xã Hội | Ủy viên HĐ |
| 6 | Phạm Thị Nương | Thư ký hội đồng | Ủy viên HĐ |
| 7 | Phạm Thị Trâm | TP tổ Xã Hội | Uỷ viên HĐ |
| 8 | Trần Thị Anh | GV - BT Chi Đoàn | Uỷ viên HĐ |
| 9 | Lê Vinh Châu | GV TPT | Uỷ viên HĐ |
| 10 | Đỗ Thị Thu Trang | N.V Văn thư | Uỷ viên HĐ |
| 11 | Trần Thị Hằng | GV-PT CNTT | Uỷ viên HĐ |
| 12 | Phạm Đình Thiều | N.V Kế toán | Uỷ viên HĐ |

a. Các nhóm công tác

| TT | Họ và tên | Chức danh, chức vụ | Nhiệm vụ |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Võ Đình Phận | Hiệu trưởng | Điều hành chung |
| Nhóm 1 | Huỳnh Trung Soi | TT tổ KHTN | Nhóm trưởng, thư ký nhóm 1 Thu thập thông tin, minh chứng các tiêu chí của tiêu chuẩn 1 |
|  | Trần Thị Hằng | GV-PT CNTT | Thu thập thông tin, minh chứng các tiêu chí của tiêu chuẩn 1 do nhóm trưởng phân công |
|  | Lê Vinh Châu | GVTPT Đội | Thu thập thông tin, minh chứng các tiêu chí của tiêu chuẩn 1 do nhóm trưởng phân công |
|  | Phạm Đình Thiều | N.V Kế toán | Thu thập thông tin, minh chứng các tiêu chí của tiêu chuẩn 1 do nhóm trưởng phân công |
| Nhóm 2 | Nguyễn Văn Chương | TT tổ Xã hội | Nhóm trưởng, thư ký nhóm 2 Thu thập thông tin, minh chứng các tiêu chí của tiêu chuẩn 2,3 |
|  | Bùi Đình Duy | CT CĐCS | Thu thập thông tin, minh chứng các tiêu chí của tiêu chuẩn 2,3 do nhóm trưởng phân công |
|  | Phạm Thị Trâm | TP tổ XH | Thu thập thông tin, minh chứng các tiêu chí của tiêu chuẩn 2,3 do nhóm trưởng phân công |
|  | Trần Thị Anh | GV - BT Chi Đoàn | Thu thập thông tin, minh chứng các tiêu chí của tiêu chuẩn 2,3 do nhóm trưởng phân công |
| Nhóm 3 | Trần Thị Bích Diệp | PH.Trưởng | Nhóm trưởng, thư ký nhóm 3 Thu thập thông tin, minh chứng các tiêu chí của tiêu chuẩn 4,5 |
|  | Phạm Thị Nương | Thư ký hội đồng | Thu thập thông tin, minh chứng các tiêu chí của tiêu chuẩn 4,5 do nhóm trưởng phân công |
|  | Đỗ Thị Thu Trang | N.V Văn thư | Thu thập thông tin, minh chứng các tiêu chí của tiêu chuẩn 4,5 do nhóm trưởng phân công |

b. Nhóm thư ký

| TT | Họ và tên | Chức danh, chức vụ | Nhiệm vụ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Huỳnh Trung Soi | TT tổ Tự Nhiên | Nhóm trưởng, Thư ký nhóm 1 |
| 2 | Nguyễn Văn Chương | TT tổ Xã Hội | Nhóm trưởng, Thư ký nhóm 2 |
| 3 | Phạm Thị Nương | Thư ký hội đồng | Thư ký nhóm 3 |

3. Phân công thực hiện nhiệm vụ

a. Nhóm thư ký: Tập hợp các thông tin, minh chứng; lập phiếu đánh giá tiêu chí của tiêu chuẩn được phân công; viết báo cáo tự đánh giá .

b. Các nhóm công tác, cá nhân (có thể bao gồm: các thành viên trong hội đồng TĐG, cán bộ, giáo viên, nhân viên, ...):

| TT | Tiêu chuẩn | Nhóm công tác, cá nhân | Nhiệm vụ | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | TIÊU CHUẨN 1 | Huỳnh Trung Soi Trần Thị Hằng Lê Vinh Châu Phạm Đình Thiều | Thu thập minh chứng và hoàn thành phiếu đánh giá từng tiêu chí của Tiêu chuẩn 1 | (Nhóm trưởng) |
|  | TIÊU CHUẨN 2, 3 | Nguyễn Văn Chương Bùi Đình Duy Phạm Thị Trâm Trần Thị Anh | Thu thập minh chứng và hoàn thành phiếu đánh giá từng tiêu chí của Tiêu chuẩn 2,3 | (Nhóm trưởng) |
|  | TIÊU CHUẨN 4, 5 | Trần Thị Bích Diệp Phạm Thị Nương Đỗ Thị Thu Trang | Thu thập minh chứng và hoàn thành phiếu đánh giá từng tiêu chí của Tiêu chuẩn 4,5 | (Nhóm trưởng) |

c. Nhiệm vụ của các bộ phận, tổ chức, đoàn thể, cá nhân CBGVNV:

Có nhiệm vụ cung cấp các minh chứng của các tiêu chí liên quan đến các bộ phận, tổ chức, đoàn thể, cá nhân mà mình được giao nhiệm vụ, phụ trách; phối hợp với các thành viên trong hội đồng tự đánh giá để hoàn thành công tác tự đánh giá của nhà trường theo kế hoạch.

V. Tập huấn nghiệp vụ tự đánh giá

1. Thời gian:

Lần 1: ngày 20/01/2021; lần 2: ngày 06/3/2021; lần 3: ngày 25/3/2021.

2. Thành phần: Thành viên HĐ tự đánh giá, Tổ thư ký, Nhóm công tác.

3. Nội dung, chương trình tập huấn:

- Nhà trường triển khai Thông tư số 18/2018/TT-BGDĐT ngày 22 tháng 08 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy định về kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận chuẩn quốc gia đối với trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học- Công văn số 8987/BGDĐT-KTKĐCLGD Về việc hướng dẫn tự đánh giá và đánh giá ngoài cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên.

- Công văn Số 5932/BGDĐT-QLCL ngày 28 tháng 12 năm 2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn tự đánh giá và đánh giá ngoài cơ sở giáo dục phổ thông.

VI. Dự kiến các nguồn lực (nhân lực, tài chính,…) và thời điểm cần huy động cung cấp

1. Đối với các tiêu chí Mức 1,2 và 3

| Tiêu chuẩn | Tiêu chí | Các nguồn lực cần huy động | Thời điểm cần huy động | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Từ tiêu chí 1.1 đến tiêu chí 1.10 | - Trực tiếp liên hệ với các bộ phận để xem và thu thập các văn bản, thu thập các minh chứng: - Kế hoạch năm học của trường, của PGD kế hoạch phát triển kinh tế - Xã hội của xã, luật Giáo dục, điều lệ trường phổ thông, quyết định thành lập các Hội đồng, tổ chuyên môn, Chi bộ, Công đoàn, Đội, các kế hoạch. Quyết định khen thưởng, giáo viên, học sinh. Kiểm tra các sổ sách, hồ sơ lưu trữ của văn thư, Sổ điểm lớp. - Phỏng vấn quan sát - Phô tô các văn bản đã xem - Mã hoá thông tin và minh chứng. - Viết phiếu đánh giá tiêu chí. - Viết dự thảo Báo cáo TĐG | Từ ngày 12/4/2021 đến ngày 10/6/2021 |  |
| 2 | Từ tiêu chí 2.1 đến tiêu chí 2.4 | - Thu thập các văn bản như Hồ sơ Công chức của nhà trường. Phân công nhiệm vụ cho CBGVNV. Xem Sổ điểm lớp. - Phô tô các văn bản đã xem - Mã hoá thông tin và minh chứng. - Viết phiếu đánh giá tiêu chí. - Viết dự thảo Báo cáo TĐG | Từ ngày 12/4/2021 đến ngày 10/6/2021 |  |
| 3 | Từ tiêu chí 3.1 đến tiêu chí 3.6 | - Thu thập các văn bản và các hồ sơ tài chính của kế toán. Kiểm tra hiện trạng nhà trường, giấy chứng nhận và quyền sử dụng đất. Xem hồ sơ thư viện, hồ sơ thiết bị. - Phô tô các văn bản đã xem - Mã hoá thông tin và minh chứng. - Viết phiếu đánh giá tiêu chí - Viết dự thảo Báo cáo TĐG | Từ ngày 12/4/2021 đến ngày 10/6/2021 |  |
| 4 | Từ tiêu chí 4.1 đến tiêu chí 4.2 | - Xem, thu thập kế hoạch hoạt động của Ban ĐDCMHS trường. - Biên bản họp Phụ huynh học sinh trường, lớp - Biên bản làm việc của BGH với ban đại diện CMHS. - Phô tô các văn bản đã xem - Mã hoá thông tin và minh chứng. - Viết phiếu đánh giá tiêu chí - Viết dự thảo Báo cáo TĐG | Từ ngày 12/4/2021 đến ngày 10/6/2021 |  |
| 5 | Từ tiêu chí 5.1 đến tiêu chí 5.6 | - Xem sổ điểm lớp, thu thập báo các thống kê, chất lượng học lực HKI, danh sách thi học sinh giỏi huyện, tỉnh, danh sách học nghề. Báo cáo hoạt động công tác xã hội của đoàn thể như Công đoàn, Đội, Chữ thập đỏ. - Xem kế hoạch năm, tháng, tuần, biên bản, kế hoạch HĐNGLL, sổ chủ nhiệm, kế hoạch GD thể chất và Y tế trường học, sổ biên bản họp hội đồng Sư phạm. - Mã hoá thông tin và minh chứng. - Viết phiếu đánh giá tiêu chí - Viết dự thảo Báo cáo TĐG | Từ ngày 12/4/2021 đến ngày 10/6/2021 |  |

VII. Lập bảng danh mục mã minh chứng

Sau khi các nhóm công tác, cá nhân thực hiện xác định nội hàm, phân tích tiêu chí, tìm minh chứng cho từng tiêu chí; phân loại và mã hóa các minh chứng thu được. Hội đồng TĐG thảo luận các minh chứng cho từng tiêu chí đã thu thập được và lập bảng danh mục mã minh chứng.

Bảng danh mục mã minh chứng được trình bày bảng theo chiều ngang của khổ A4 (có thể để riêng và sau đó để ở phần phụ lục của báo cáo TĐG)

VIII. Thời gian và nội dung hoạt động

| Thời gian | # Nội dung hoạt động |
| --- | --- |
| Tuần 1 (Bắt đầu từ 15/3/2021) | - Họp Hội đồng tự đánh giá (TĐG); thông qua kế hoạch TĐG, phân công nhiệm vụ cho từng thành viên |
| Tuần 2 | - Tổ chức tập huấn nghiệp vụ TĐG cho Hội đồng TĐG, giáo viên và nhân viên; - Phổ biến kế hoạch TĐG đến toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên của nhà trường; |
| Tuần 3-5 | - Chuẩn bị đề cương báo cáo TĐG; - Thu thập thông tin và minh chứng của từng tiêu chí; - Mã hoá các thông tin và minh chứng thu được; - Viết các Phiếu đánh giá tiêu chí. |
| Tuần 6 | Họp Hội đồng TĐG để: - Thảo luận về những vấn đề nảy sinh từ các thông tin và minh chứng thu được; - Xác định những thông tin, minh chứng cần thu thập bổ sung; - Điều chỉnh đề cương báo cáo TĐG và xây dựng đề cương chi tiết. |
| Tuần 7 | - Chỉnh sửa bổ sung các nội dung của phiếu đánh giá tiêu chí. - Thu thập, xử lý thông tin, minh chứng bổ sung (nếu cần thiết); - Thông qua đề cương chi tiết báo cáo TĐG. |
| Tuần 8 | - Dự thảo báo cáo TĐG; - Kiểm tra lại thông tin và minh chứng được sử dụng trong báo cáo TĐG. |
| Tuần 9 | - Họp Hội đồng TĐG để thông qua báo cáo TĐG đã sửa chữa; - Công bố báo cáo TĐG trong nội bộ nhà trường và thu thập các ý kiến đóng góp. |
| Tuần 10 | Xử lý các ý kiến đóng góp và hoàn thiện báo cáo TĐG |
| Tuần 11 | Công bố báo cáo TĐG đã hoàn thiện (trong nội bộ nhà trường) |
| Tuần 12 (Trước 10/6) | Nộp báo cáo TĐG. |

Nơi nhận:                                                               		TM.HỘI ĐỒNG

- PGD&ĐT;                                                                                     	    CHỦ TỊCH

- Hội đồng TĐG;

- Lưu: VT.

Võ Đình Phận